## Hoja1
codigo EDT | fase/ modulo /actividad | descripcion | actividades | somple | muy facil | facil | normal | dificil | muy dificil | total /horas
1 | fase de inicio y requerimiento |  | levantamiento de requerimiento |  |  |  |  | 1 |  | 32
1.1 | Levantamiento de requerimientos detallados | entrevistas con el cliente para validar flujos de inventarios. | definicion de modelo de desarrollo |  |  | 1 |  |  |  | 16
1.2 | definicion de modelo de desarrollo | selección del marco de trabnajo. | diseño de solucion |  |  |  |  | 1 |  | 32
2 | fase de diseño de arquitectura |  | diseño de base de datos | 1 | [5 empty] | 4
2.1 | diseño de la solucion y arquitectura web/desktop | creacion de diagramas de componentes capas. | desarrollo de modulos (1 a 4) | [5 empty] | 1 | 120
2.2 | diseño de base de datos relacional. | creacion de modelo entida/relacion para productos y stock. | elaboracion de pruebas integrales |  |  | 1 |  |  |  | 16
3 | fase de desarrollo por modulos |  | implantacion y mantenimiento |  |  |  | 1 |  |  | 24
3.1 | modulo 1: ingreso de productos a almacen | desarrollo de la interfaz y logica de registro de mercancia | total efuerzo global | [6 empty] | 244
3.2 | modulo 2: seguimiento de stock y alertas. | programacion de logica de stock minimo y alertas visales.
3.3 | modulo 3: alta de proveedores y compra | programacion de catalogos de proveedores e historial de compras.
3.4 | modulo 4: generacion de reportes | algoritmos para el calculo de dias de inventario y sobreinventario. | costo del proyecto (4 desarroladores)
4 | fase de prueba y calidad |  | semanales | 120
4.1 | elaboracion de pruebas integrales | ejecucion de caso de pruebas de caja negra y caja blanca. | meses | 2.0333
4.2 | impletacion del ambiente de pruebas | despliegue en servidor local o de pruebas para validacion interna. | total | 2.0333
5 | facse de cierre y despliegue
5.1 | impletacion en ambiente de produccion | despliegue final de la aplicación en la infraestructura del cliente.
5.2 | capacitacion y mantenimiento del sistema | entrega de meanuales y secion de entrenamiento al usuario final. | desglose de proyecto
|  |  | conseptos de recursos | %asignado | $ total proyecto
|  |  | desarrolladores | 50% | 30000
|  |  | costos fijos | 30% | 18000
|  |  | costos extras | 10% | 6000
|  |  | ganacias | 10% | 6000
|  |  | costo total cotizado al cliente | 100% | $60.000.00