## Hoja1
Actividad ¦ #2¦ Nombre de la actividad:
PERT Método de gestión
Nombre del curso
Ingeniería en Desarrollo de Software
TUTOR: Eduardo Israel Castillo García
ALUMNO: MONICA LAZARO MENDEZ
FECHA: 08/06/2026

## Hoja2
Actividad | Módulo del Sistema | To​ | Tm​ | Tp​ | Tiempo Estimado (Te​) | Predecesora
A | Ingreso de productos a almacén | 5 | 7 | 13 | 7.5 | Inicio
B | Seguimiento de stock | 3 | 4 | 8 | 4.5 | Inicio
C | Alta de proveedores | 2 | 4 | 6 | 4 | B
D | Alertas de reposición | 6 | 9.5 | 16 | 10 | A
E | Compra de productos | 2 | 3.5 | 5 | 3.5 | A, B
F | Generación de reportes | 5 | 11 | 17 | 11 | B
G | Pruebas e Integración del Sistema | 3 | 4.5 | 6 | 4.5 | D, E, C, F
ANALISIS DE RUTA Y DETERMINACION
ruta 1 | A - D - G | 22 |  | formula de Z
ruta 2 | B - C - E - G | 16.5 |  | Z= (X - M)/ DESVIACION ESTANDAR |  | M=22 SEMANAS
ruta 3 | B - F - G | 20 |  | -6.3864 |  | X=2 MESES (8) SEMANAS
ruta 4 | A - E- G | 15.5 |  |  |  | Z= -639 SEMANAS
Tabla de Varianzas de la Ruta Crítica
Varianza (Va): =((Tp - To) / 6) ^ 2
varianza A | 1.7778 | SEMANAS
varianza D | 2.7778 | SEMANAS
varianza G | 0.25 | SEMANAS
total | 4.8056 | SEMANAS
DESVIACION ESTANDAR | 2.1922 | SEMANAS